Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Новововронеж МУП "Горэлектросети»"

(наименование организации)

Россия, Воронежская обл, 396070 г. Нововоронеж, ул.Заводской проезд,9

(адрес организации)

- Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, - предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://www.nv-ges/narod.ru |
| Дата опубликования (размещения) |  | 10.12.2016 |
| Отчетный период |  | Ноябрь 2016 года |

Регулируемая деятельность: передача электрической энерг

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонт | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС №2 оперативные блокировки разъединителей | 01.11.16 г. 8:30 | 02.11.16 г. 16:00 | Проверка характеристик реле, внешний и внутренний осмотр. Проверка состояния изоляции цепей блокировки. |  |
|  | ТП-41 | 03.11.16 г. 8:30 | 04.11.16 г. 15:30 | Текущий ремонт, протяжка контактных соединений отходящих фидеров 0,4 кВ.I С.Ш. |  |
|  | ПС №2 схема центральной сигнализации | 07.11.16 г. 9:30 | 08.11.16г. 16:00 | Проверка характеристик реле, внешний и внутренний осмотр. Проверка состояния изоляции цепей центральной сигнализации. |  |
| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонт | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
|  | ТП-41 | 09.11.16 г. 8:30 | 10.11.16 г. 15:30 | Текущий ремонт, протяжка контактных соединений отходящих фидеров 0,4 кВ.II С.Ш. |  |
|  | КТП-1-2 | 11.11.16 г. 09:30 | 11.11.16 г. 16:00 | Текущий ремонт, чистка, протяжка контактных соединений отходящих фидеров. |  |
|  | ВЛ-35-43 | 14.11.16 г. 09:00 | 14.11.16 г. 16:00 | Обход линии 35 кВ от ПС №2 до ПС №3. |  |
|  | ВЛ-35-44 | 15.11.16 г. 09:00 | 15.11.16 г. 16:00 | Обход линии 35 кВ от ПС №2 до ПС №3. |  |
|  | ПС №4 | 16.11.16 г. 09:30 | 16.11.16 г. 15:00 | Осмотр электрооборудования ПС 35/10 кВ. |  |
|  | ПС №3 | 17.11.16 г. 09:00 | 18.11.16 г. 14:00 | Осмотр электрооборудования ПС 35/6 кВ. |  |
|  | ПС №1 КРУН-6кВ | 21.11.16 г. 09:00 | 22.11.16 г. 15:30 | Проверка цепей обогрева, замена ТЭНов. |  |
|  | Сварочная маст-я | 23.11.16 г. 09:00 | 25.11.16 г. 15:30 | Техническое обслуживание сварочного поста. |  |
|  | ПС №2 ОПУ | 28.11.16 г. 09:00 | 30.11.16 г. 15:30 | Демонтаж стрелочных, установка цифровых киловольтметров в ОПУ. |  |

Примечание: в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |