|  |
| --- |
| **Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Новововронеж**  **МУП "Горэлектросети»"** |
| (наименование организации) |
| **Россия, Воронежская обл, 396070 г. Нововоронеж, ул.Заводской проезд,9** |
| (адрес организации) |

|  |
| --- |
| **Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам,**  **предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Место опубликования | Печатное издание |  |
| Наименование сайта/URL | <http://www.nv-ges/narod.ru> |
| Дата опубликования (размещения) | |  |
| Отчетный период | | Август 2016 года |

***Регулируемая деятельность: передача электрической энерг***

**Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонт | Виды работ  (категория заявки) | Примечание |
|  | ПС №2 110/35/6кВ Т-2 | 01.08.16 г. 8.30 | 05.08.16 г. 16.45 | Замена термометров манометрических, замер сопротивления изоляции обмоток трансформатора. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС №2 110/35/6кВ Т-2 | 01.08.16 г. 8.30 | 05.08.16 г. 16.45 | Проверка основных быстродействующих защит, текущий ремонт трансформатора. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС №2 КРУН-6 кВ яч. № 36 | 01.08.16 г. 8.30 | 05.08.16 г. 16.45 | Текущий ремонт МВ и привода. частичная проверка РЗА(схема АВР). | Согласно графика ППР. |
|  | ПС №2 ОРУ-35 кВ яч. № 6 | 01.08.16 г. 8.30 | 05.08.16 г. 16.45 | Текущий ремонт МВ и привода. частичная проверка РЗА. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС №2 КРУН-6 кВ яч. № 34 | 01.08.16 г. 8.30 | 05.08.16 г. 16.45 | Текущий ремонт ТСН-2, ПК-ТСН, частичная проверка РЗА. | Согласно графика ППР. |
| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонт | Виды работ  (категория заявки) | Примечание |
|  | ПС №2 КРУН-6 кВ яч. № 24 | 08.08.16 г. 8.30 | 08.08.16 г. 16.30 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. В/В испытания КЛ-6 кВ. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС №2 КРУН-6 кВ яч. № 17 | 09.08.16 г. 8.30 | 09.08.16 г. 16.30 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. В/В испытания КЛ-6 кВ. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС №2 КРУН-6 кВ яч. № 23 | 10.08.16 г. 8.30 | 10.08.16 г. 16.30 | Текущий ремонт МВ и привода. частичная проверка РЗА. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС №2 КРУН-6 кВ яч. № 37 | 11.08.16 г. 8.30 | 11.08.16 г. 16.30 | Текущий ремонт МВ и привода. частичная проверка РЗА. В/В испытания КЛ-6 кВ. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС №2 КРУН-6 кВ яч. № 33 | 12.08.16 г. 8.30 | 12.08.16 г. 16.30 | Текущий ремонт ТН-2, частичная проверка РЗА. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС №2 КРУН-6 кВ яч. № 28 | 15.08.16 г. 8.30 | 15.08.16 г. 16.30 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС №2 КРУН-6 кВ яч. № 39 | 16.08.16 г. 8.30 | 16.08.16 г. 16.00 | Текущий ремонт МВ и привода. частичная проверка РЗА. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС №2 КРУН-6 кВ яч. № 9 | 17.08.16 г. 8.30 | 17.08.16 г. 16.00 | Текущий ремонт МВ и привода. частичная проверка РЗА. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС №2 КРУН-6 кВ яч. № 3 | 18.08.16 г. 8.30 | 18.08.16 г. 16.30 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. В/В испытания КЛ-6 кВ. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС №2 КРУН-6 кВ яч. № 4 | 19.08.16 г. 8.30 | 19.08.16 г. 16.30 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС №2 КРУН-6 кВ яч. № 48 | 22.08.16 г. 8.30 | 22.08.16 г. 16.30 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. В/В испытания КЛ-6 кВ. | Согласно графика ППР. |
| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонт | Виды работ  (категория заявки) | Примечание |
|  | ПС №2 КРУН-6 кВ яч. № 40 | 23.08.16 г. 8.30 | 23.08.16 г. 16.30 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. В/В испытания КЛ-6 кВ. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС №2 КРУН-6 кВ яч. № 21 | 24.08.16 г. 8.30 | 24.08.16 г. 16.30 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. В/В испытания КЛ-6 кВ. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС №2 КРУН-6 кВ яч. № 7 | 25.08.16 г. 8.30 | 25.08.16 г. 16.30 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. В/В испытания КЛ-6 кВ. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС №2 КРУН-6 кВ яч. № 7 | 26.08.16 г. 8.30 | 26.08.16 г. 16.30 | Прожиг дефектной изоляции, ОМП КЛ-6 кВ. |  |
|  | ПС №2 110/35/6кВ Т-1 | 29.08.16 г. 8.30 | 02.09.16 г. 16.45 | Замена термометров манометрических, замер сопротивления изоляции обмоток трансформатора. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС №2 110/35/6кВ Т-1 | 29.08.16 г. 8.30 | 02.09.16 г. 16.45 | Проверка основных быстродействующих защит, текущий ремонт трансформатора. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС №2 КРУН-6 кВ яч. № 14 | 29.08.16 г. 8.30 | 02.09.16 г. 16.45 | Текущий ремонт МВ и привода. частичная проверка РЗА(схема АВР). | Согласно графика ППР. |
|  | ПС №2 ОРУ-35 кВ яч. № 2 | 29.08.16 г. 8.30 | 02.09.16 г. 16.45 | Текущий ремонт МВ и привода. частичная проверка РЗА. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС №2 КРУН-6 кВ яч. № 15 | 29.08.16 г. 8.30 | 02.09.16 г. 16.45 | Текущий ремонт ТСН-1, ПК-ТСН, частичная проверка РЗА. | Согласно графика ППР. |

**Примечание:** в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в \_\_\_\_\_\_\_\_ месяце \_\_\_\_\_ года не осуществлялся"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |