|  |
| --- |
| **Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Новововронеж****МУП "Горэлектросети»"** |
| (наименование организации) |
| **Россия, Воронежская обл, 396070 г. Нововоронеж, ул.Заводской проезд,9** |
| (адрес организации) |

|  |
| --- |
| **Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам,** **предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Место опубликования | Печатное издание |  |
| Наименование сайта/URL | [http:// nv-ges.narod.ru](http://www.nv-ges/narod.ru) |
| Дата опубликования (размещения) |  |
| Отчетный период | июль 2016 года |

***Регулируемая деятельность: передача электрической энерг***

**Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонт | Виды работ(категория заявки) | Примечание |
|  | Схема сигнализации ПС №1 | 01.07.16г. 9:00 | 01.07.16г 16:00 | Техническое обслуживание, проверка цепей сигнализации. |  |
|  | Схема блокировок ПС №1 | 04.07.16 г. 8:30 | 04.07.16 г.. 15:30 | Техническое обслуживание, проверка цепей блокировок |  |
|  | ПС №4 яч. №1а | 05.07.16 г. 8:30 | 05.07.16 г.. 15:30 | Текущий ремонт МВ и привода, полная проверка устройств РЗА. |  |
|  | ПС №4 яч. № 2 | 06.07.16 г. 8:30 | 06.07.16 г.. 15:30 | Капиталный ремонт МВ и привода, полная проверка устройств РЗА. |  |
| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонт | Виды работ(категория заявки) | Примечание |
|  | ПС №4 яч. № 3 | 06.07.16 г. 8:30 | 06.07.16 г.. 15:30 | Капиталный ремонт МВ и привода, полная проверка устройств РЗА, в.в. испытания МВ. |  |
|  | ПС №4 яч. № 1 | 07.07.16 г. 8:30 | 07.07.16 г.. 15:30 | Капиталный ремонт МВ и привода, полная проверка устройств РЗА, в.в. испытания МВ. |  |
|  | ПС №4 яч. № 5 | 08.07.16 г. 8:30 | 08.07.16 г 15:30 | Текущий ремонт ТСН, полная проверка устройств РЗА.В/в испытания тр – ра. |  |
| 6. | ПС №2 яч. №7 ОРУ -35 кВ | 11.07.16 г. 8:30 | 11.07.16 г. 16:30 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка устройств РЗА. |  |
| 7. | ПС №2 яч. №1 ОРУ -35 кВ | 12.07.16 г. 8:30 | 12.07.16 г. 16:30 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка устройств РЗА. |  |
| 8. | ПС №2 яч. №5 ОРУ -35 кВ | 13.07.16 г. 8:30 | 13.07.16 г. 16:30 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка устройств РЗА. |  |
|  9.  | ПС №2 яч. №27 КРУН 6кВ | 14.07.16 г. 8:30 | 14.07.16 г. 16:30 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка устройств РЗА. | Чистка КТП -18 |
|  10. | ПС №2 яч. №8 ОРУ -35 кВ | 15.07.16 г. 8:30 | 15.07.16 г. 16:30 | Текущий ремонт ЭВ и привода, частичная проверка устройств РЗА. |  |
| 11 | ПС №2 яч. №1а ОРУ -35 кВ | 18.07.16 г. 8:30 | 18.07.16 г. 16:30 | Текущий ремонт ЭВ и привода, частичная проверка устройств РЗА. |  |
| 12 | ПС №2 яч. № 4 ОРУ -35 кВ | 19.07.16 г. 8:30 | 19.07.16 г. 16:30 | Текущий ремонт ТН, частичная проверка устройств РЗА. |  |
| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонт | Виды работ(категория заявки) | Примечание |
| 13 | ПС №2 яч. № 29 КРУН 6кВ | 20.07.16 г. 8:30 | 20.07.16 г. 16:30 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка устройств РЗА. |  |
| 14 | ПС №4 яч.№ 4(ввод 10 кВ,) | 21.07.16 г. 8:30 | 21.07.16 г. 16:30 | Капиталный ремонт МВ и привода, полная проверка устройств РЗА, в.в. испытания МВ. |  |
| 15 | ПС №4 яч.№ 6 ТП – 10 кВ | 21.07.16 г. 8:30 | 21.07.16 г. 16:30 | Текущий ремонт ТН, полная проверка устройств РЗА.В/в испытания тр – ра. Проверка схем сигнализации |  |
| 16 | ПС 4 (ввод 35 кВ,) | 21.07.16 г. 8:30 | 21.07.16 г. 16:30 | Капиталный ремонт МВ и привода, полная проверка устройств РЗА,  |  |
| 17 | ПС №2 яч. № 45 КРУН 6кВ | 22.07.16 г. 8:30 | 22.07.16 г. 16:30 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка устройств РЗА. |  |
| 18 | ПС №2 яч. № 9 ОРУ -35 кВ | 25.07.16 г. 8:30 | 25.07.16 г. 16:30 | Текущий ремонт ТН, частичная проверка устройств РЗА. |  |
| 19 | ПС №2 яч. № 8 КРУН 6кВ | 26.07.16 г. 8:30 | 26.07.16 г. 16:30 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка устройств РЗА. |  |
| 20 | ПС №2 яч. № 31 КРУН 6кВ | 27.07.16 г. 8:30 | 27.07.16 г. 16:30 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка устройств РЗА. |  |
| 21 | ПС №2 яч. № 25 КРУН 6кВ | 28.07.16 г. 8:30 | 28.07.16 г. 16:30 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка устройств РЗА. |  |
| 22 | ПС №2 яч. №18 КРУН 6кВ ТН-1 | 29.07.16 г. 8:30 | 29.07.16 г. 16:30 | Текущий ремонт ТН, частичная проверка устройств РЗА. |  |

**Примечание:** в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в \_\_\_\_\_\_\_\_ месяце \_\_\_\_\_ года не осуществлялся"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |