Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Новововронеж МУП "Горэлектросети»"

(наименование организации)

Россия, Воронежская обл, 396070 г. Нововоронеж, ул.Заводской проезд,9

(адрес организации)

- Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, - предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://www.nv-ges/narod.ru |
| Дата опубликования (размещения) |  |  |
| Отчетный период |  | Апрель 2017 года |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонт | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС № 3 яч.№ 2 | 03.04.17 г. 9:00 | 03.04.17 г. 16:00 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА, в/вольтные испытания КЛ. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 3 яч.№ 3 | 04.04.17 г. 8:30 | 04.04.17 г. 16:00 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА, в/вольтные испытания КЛ. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 3 яч.№ 5 | 05.04.17 г. 8:30 | 05.04.17 г. 16:30 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА, в/вольтные испытания КЛ. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 3 яч.№ 6 | 06.04.17 г. 8:45 | 06.04.17 г. 16:00 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА, в/вольтные испытания КЛ. | Согласно графика ППР. |

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонт | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС № 3 яч.№ 8 | 07.04.17 г. 9:00 | 07.04.16 г. 16:00 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 3 яч.№ 16 | 10.04.17 г. 9:00 | 10.04.17 г. 15:30 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА, в/вольтные испытания КЛ. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 3 яч.№ 19 | 11.04.17г. 9:00 | 11.04.17 г. 16:00 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА, в/вольтные испытания КЛ. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 3 яч.№ 20 | 12.04.17 г. 9:30 | 12.04.16 г. 16:00 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 3 яч.№ 22 | 13.04.17 г. 8:30 | 13.04.17 г. 16:00 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА, в/вольтные испытания КЛ. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 3 яч№23 | 14.04.17 г. 9:00 | 14.04.16 г. 15:30 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА, в/вольтные испытания КЛ. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 3 яч.№ 4 | 17.04.17 г. 8:30 | 17.04.17 г. 16:00 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА, в/вольтные испытания КЛ. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 3 яч.№ 21 | 18.04.17 г. 9:00 | 18.04.17 г. 15:30. | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА, в/вольтные испытания КЛ. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 3 яч.№ 17 | 19.04.17 г. 9:00 | 19.04.17 г. 16:00 | Текущий ремонт ТН, частичная проверка РЗА. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 3 яч.№ 12, 13 | 20.04.17 г. 8:30 | 20.04.17 г. 16:00 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. | Согласно графика ППР. |

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонт | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС № 3 яч.№ 10 | 21.04.17 г. 8:30 | 21.04.17 г. 16:00 | Текущий ремонт ТН, частичная проверка РЗА. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 3 яч.№ 7, МВ-Т-1, ТСН-1 | 24.04.17 г. 8:30 | 28.04.17 г. 16.00 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА, обработка трансформатора. | Согласно графика ППР. |

Примечание: в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |