Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Новововронеж МУП "Горэлектросети»"

(наименование организации)

Россия, Воронежская обл, 396070 г. Нововоронеж, ул.Заводской проезд,9

(адрес организации)

- Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, - предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://www.nv-ges/narod.ru |
| Дата опубликования (размещения) |  |  |
| Отчетный период |  | Август 2018 года |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонта | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС № 1 КРУН-6 кВ яч.№22 | 01.08.18 г. 8:30 | 01.0.18 г. 14:25 | Капитальный ремонт МВ и привода, полная проверка РЗА, испытание МВ. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 1 КРУН-6 кВ яч.№18 | 02.08.18 г. 8:45 | 02.08.18 г. 14:10 | Капитальный ремонт МВ и привода, полная проверка РЗА, испытание МВ. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 1 «Котельные» 35/6 кВ | 03.08.18 г. 8:55 | 03.08.18 г. 14:45 | Проверка и опробование схемы центральной сигнализации; оперативной блокировки разъединителей. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 1 Т-1, В-35-Т-1, Ввод №1 6 кВ яч.№9 | 06.08.18 г. 09:15 | 08.08.18 г. 15:20 | Капитальный ремонт МВ и приводов, полная проверка РЗА, испытание МВ яч.№9. Испытание и обработка трансформатора Т-1. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 1 КРУН-6 кВ Iя секция сборных шин 6 кВ | 09.08.18г. 9:05 | 09.08.18 г. 13:55 | Протяжка болтовых соединений, чистка С.Ш. Iй секции. Испытание повышенным напряжением опорной изоляции Iй секции С.Ш.-6 кВ. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 1 КРУН-6 кВ IIя секция сборных шин 6 кВ | 10.08.18г. 9:40 | 10.08.18 г. 13:40 | Протяжка болтовых соединений, чистка С.Ш. IIй секции. Испытание повышенным напряжением опорной изоляции IIй секции С.Ш.-6 кВ. | Согласно графика ППР. |

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонт | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС № 2 ОРУ-35 кВ яч.№5 | 13.08.18 г. 8:45 | 13.08.18 г. 15:20 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 2 ОРУ-35 кВ яч.№8 | 14.08.18 г. 9:05 | 14.08.18 г. 16:20 | Текущий ремонт ЭВ и привода, частичная проверка РЗА. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 2 ОРУ-35 кВ яч.№7 | 15.08.18 г. 8:45 | 15.08.18 г. 15:40 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 2 ОРУ-35 кВ яч.№9 | 16.08.18 г. 9:15 | 16.08.18 г. 15:00 | Текущий ремонт ТН, частичная проверка РЗА. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 2 «Жилзона» 110/35/6 кВ | 17.08.18 г. 8:55 | 17.07.18 г. 15:55 | Проверка и опробование схемы оперативной блокировки разъединителей. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 4 КРУН-10 кВ яч.№1 | 20.08.18 г. 9:00 | 20.08.18 г. 11:00 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 4 КРУН-10 кВ яч.№3 | 20.08.18 г. 13:00 | 20.08.18 г. 15:00 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 4 КРУН-10 кВ яч.№5 | 21.08.18 г. 9:00 | 21.08.18 г. 14:00 | Текущий ремонт ТСН, частичная проверка РЗА. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 4 КРУН-10 кВ яч.№1А | 22.08.18 г. 9:20 | 22.08.18 г. 14:10 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 4 КРУН-10 кВ яч.№2 | 23.08.18 г. 9:00 | 23.08.18 г. 14:30 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№33 | 24.08.18 г. 8:45 | 24.08.18 г. 15:00 | Текущий ремонт ТН, частичная проверка РЗА. | Согласно графика ППР. |
|  | ПС № 2 Т-2, В-110-Т-2, В-35-Т-2, ТСН-2, Ввод №2 6 кВ яч.№36 | 27.08.18 г. 15:15 | 31.08.18 г. 15:20 | Текущий ремонт разъединителей ОРУ-110 кВ. Текущий ремонт МВ и приводов, частичная проверка РЗА. Испытание и обработка трансформатора Т-2, ТСН-2. | Согласно графика ППР. |

Примечание: в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |