Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Новововронеж МУП "Горэлектросети»"

(наименование организации)

Россия, Воронежская обл, 396070 г. Нововоронеж, ул. Заводской проезд,9

(адрес организации)

- Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, - предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://www.nv-ges/narod.ru |
| Дата опубликования (размещения) |  |  |
| Отчетный период |  | Сентябрь 2019 года |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонта | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС № 4 КРУН-10 кВ яч.№2 | 02.09.19 г. 8:30 | 02.09.19 г. 15:00 | Капитальный ремонт МВ и привода, полная проверка РЗА. Испытание МВ повышенным напряжением. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 4 КРУН-10 кВ яч.№1А | 03.09.19 г. 10:30 | 03.09.19 г. 16:00 | Капитальный ремонт МВ и привода, полная проверка РЗА. Испытание МВ повышенным напряжением. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС №4 35/10 кВ Т-1, В-35-Т-1, В-10-Т-1, ТСН-1, ТН-1. | 04.09.19 г. 8:30 | 04.09.19 г. 15:00 | Капитальный ремонт МВ и привода, полная проверка РЗА. Испытание и обработка трансформатора Т-1, ТСН-1, ТН-1. Испытание опорной изоляции СШ повышенным напряжением. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№44 | 05.09.19 г. 9:30 | 05.09.19 г. 15:50 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. Испытание КЛ-6 кВ повышенным напряжением. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№28 | 06.09.19 г. 9:00 | 06.09.19 г. 14:30 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№32 | 09.09.19 г. 8:30 | 05.09.19 г. 15:50 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. Испытание КЛ-6 кВ повышенным напряжением. | Согласно графику ППР. |

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонт | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№3 | 10.09.19 г. 9:30 | 10.09.19 г. 15:00 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. Испытание КЛ-6 кВ повышенным напряжением. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№2 | 11.09.19 г. 9:00 | 11.09.19 г. 14:50 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. Испытание КЛ-6 кВ повышенным напряжением. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№4 | 12.09.19 г. 9:30 | 13.09.19 г. 15:00 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№5 | 16.09.19 г. 9:00 | 16.09.19 г. 15:30 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№10 | 17.09.19 г. 9:00 | 17.09.19 г. 15:30 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. Испытание КЛ-6 кВ повышенным напряжением. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№23 | 18.09.19 г. 8:30 | 18.09.19 г. 14:30 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. Испытание КЛ-6 кВ повышенным напряжением. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№13 | 19.09.19 г. 9:00 | 19.09.19 г. 15:30 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№19 | 20.09.19 г. 9:20 | 20.09.19 г. 15:00 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№30 | 23.09.19 г. 9:00 | 23.09.19 г. 14:30 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. Испытание КЛ-6 кВ повышенным напряжением. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№31 | 24.09.19 г. 8:30 | 24.09.19 г. 15:20 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. Испытание КЛ-6 кВ повышенным напряжением. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№47 | 25.09.19 г. 8:50 | 25.09.19 г. 14:50 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№49 | 26.09.19 г. 9:20 | 26.09.19 г. 15:00 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№42 | 27.09.19 г. 8:40 | 27.09.19 г. 15:20 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 2 КРУН-6 кВ яч.№37 | 30.09.19 г. 9:00 | 30.09.19 г. 15:00 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. Испытание КЛ-6 кВ повышенным напряжением. | Согласно графику ППР. |

Примечание: в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |