Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Новововронеж МУП "Горэлектросети»"

(наименование организации)

Россия, Воронежская обл, 396070 г. Нововоронеж, ул. Заводской проезд,9

(адрес организации)

- Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, - предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | https://nv-ges.narod.ru |
| Дата опубликования (размещения) |  |  |
| Отчетный период |  | Июль 2020 года |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонта | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС № 1 35/6 кВ, КРУН 6 кВ яч.№ 16. | 06.07.20 г. 8:30 | 06.07.20 г. 15:00 | Частичная проверка вторичных цепей, испытание трансформатора напряжения. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 1 35/6 кВ, КРУН 6 кВ яч.№ 19. | 07.07.20 г. 8:30 | 07.07.20 г. 15:00 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 1 35/6 кВ, ОРУ 35 кВ В-35-Т1, Т1, В-6-Т1. | 08.07.20 г. 8:30 | 10.07.20 г. 15:00 | Испытание силового трансформатора, частичная проверка РЗА, текущий ремонт выключателей и приводов. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 1 35/6 кВ, КРУН 6 кВ яч.№ 2. | 13.07.20 г. 8:30 | 13.07.20 г. 15:00 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 1 35/6 кВ, КРУН 6 кВ яч.№ 23. | 14.07.20 г. 8:30 | 14.07.20 г. 15:00 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 1 35/6 кВ, ОРУ 35 кВ В-35-Т2, Т2, В-6-Т2. | 15.07.20 г. 8:30 | 16.07.20 г. 15:00 | Испытание силового трансформатора, частичная проверка РЗА, текущий ремонт выключателей и приводов. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 1 35/6 кВ, КРУН 6 кВ яч.№ 20. | 17.07.20 г. 8:30 | 17.07.20 г. 15:00 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 1 35/6 кВ, КРУН 6 кВ яч.№ 18. | 20.07.20 г. 8:30 | 20.07.20 г. 15:00 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 1 35/6 кВ, КРУН 6 кВ яч.№ 7. | 21.07.20 г. 8:30 | 21.07.20 г. 15:00 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 1 35/6 кВ, КРУН 6 кВ яч.№ 8. | 22.07.20 г. 8:30 | 22.07.20 г. 15:00 | Частичная проверка вторичных цепей, испытание трансформатора напряжения. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 4 35/10 кВ, КРУН 10 кВ яч.№ 5. | 27.07.20 г. 8:30 | 27.07.20 г. 15:00 | Частичная проверка вторичных цепей, испытание силового трансформатора собственных нужд. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 4 35/10 кВ, КРУН 10 кВ яч.№ 2. | 28.07.20 г. 8:30 | 28.07.20 г. 15:00 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 4 35/10 кВ, КРУН 10 кВ яч.№ 1а. | 29.07.20 г. 8:30 | 29.07.20 г. 15:00 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 4 35/10 кВ, КРУН 10 кВ яч.№ 3. | 30.07.20 г. 8:30 | 30.07.20 г. 15:00 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС № 4 35/10 кВ, КРУН 10 кВ яч.№ 1. | 31.07.20 г. 8:30 | 31.07.20 г. 15:00 | Текущий ремонт МВ и привода, частичная проверка РЗА. | Согласно графику ППР. |

Примечание: в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |