Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Нововоронеж МУП "Горэлектросети»"

(наименование организации)

Россия, Воронежская обл, 396070 г. Нововоронеж, ул. Заводской проезд,9

(адрес организации)

- Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, - предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | https://nv-ges.narod.ru |
| Дата опубликования (размещения) |  |  |
| Отчетный период |  | сентябрь 2020 года |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонта | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КЛ-6кВ: РЛНД (ВЛ-6кВ)/КТП-86 | 01.09.20г. 900 | 01.09.20г. 1200 | Испытание изоляции КЛ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | КЛ-6кВ:ЦРП-3(9)/Вых. опора ВЛ-6кВ | 02.09.20г. 900 | 02.09.20г. 1200 | Испытание изоляции КЛ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | СШ-6кВ: ЦРП-3, РУ-6кВ, Секция-1 | 02.09.20г. 1300 | 02.09.20г. 1600 | Испытание изоляции СШ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | Разрядники: ЦРП-3: Вых. опора ВЛ-6кВ | 03.09.20г. 900 | 03.09.20г. 1200 | Испытание разрядников (ОПН-6) повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | РЗиА: ЦРП-3 яч.№9 | 03.09.20г. 1300 | 04.09.20г. 1200 | Проверка и испытание устройств РЗиА | Согласно графику ППР. |
|  | СШ-6кВ: ЦРП-3, РУ-6кВ, Секция-2 | 07.09.20г. 930 | 07.09.20г. 1130 | Испытание изоляции СШ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | Разрядники: ЦРП-3: Вых. опора ВЛ-6кВ | 07.09.20г. 1330 | 07.09.20г. 1630 | Испытание разрядников (ОПН-6) повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | КЛ-6кВ: ЦРП-3(13)/Вых. опора ВЛ-6кВ | 08.09.20г. 900 | 08.09.20г. 1200 | Испытание изоляции КЛ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонт | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РЗиА: ЦРП-3 яч.№13 | 08.09.20г. 900 | 09.09.20г. 1200 | Проверка и испытание устройств РЗиА | Согласно графику ППР. |
|  | ТП/КТП-6/10 кВ в количестве 6 п/ст. | 10.09.20г. 900 | 15.09.20г. 1600 | Измерение сопротивления растеканию тока контура заземления с откл. заземляющих проводников | Согласно графику ППР. |
|  | КЛ-10кВ: Вых. опора ВЛ-10кВ/ КТП-70 | 16.09.20г. 900 | 16.09.20г. 1200 | Испытание изоляции КЛ-10кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | КЛ-10кВ: Вых. опора ВЛ-10кВ/КТП-69а | 17.09.20г. 900 | 17.09.20г. 1600 | Испытание изоляции КЛ-10кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | Разрядники: Вых. оп. ВЛ-10кВ/КТП-69а | 17.09.20г. 900 | 17.09.20г. 1600 | Испытание разрядников (ОПН-10) повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | Эл. оборудование РУ-6кВ ТП-22: Измерительные (новые) ТН и ТТ | 18.09.20г. 900 | 18.09.20г. 1600 | Проверка (испытания и измерения) параметров силовых трансформаторов и другой эл. аппаратуры п/ст. | Внеплановые работы |
|  | Эл. оборудование РУ-6кВ ТП-22: Измерительные (новые) ТН и ТТ | 21.09.20г. 900 | 21.09.20г. 1600 | Проверка (испытания и измерения) параметров силовых трансформаторов и другой эл. аппаратуры п/ст. | Внеплановые работы |
|  | КЛ-6кВ: Вх./вых. опоры ВЛ-6кВ-КТП-40 | 22.09.20г. 900 | 22.09.20г. 1200 | Испытание изоляции КЛ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | Разрядники: КТП-40: Ввод от ВЛ-6кВ | 22.09.20г. 1300 | 22.09.20г. 1600 | Испытание разрядников (ОПН-6) повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | Эл. оборудование ВЛ-6,10кВ; ТП-6кВ и КТП-6,10кВ | 23.09.20г. 900 | 25.09.20г. 1600 | Проверка (испытания и измерения) параметров силовых трансформаторов и другой эл. аппаратуры п/ст. | Внеплановые работы |
|  | КЛ-6кВ: КТП-87/ КТП-87а | 28.09.20г. 900 | 28.09.20г. 1200 | Испытание изоляции КЛ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | КЛ-6кВ: КТП-13/ КТП-54 | 29.09.20г. 900 | 29.09.20г. 1200 | Испытание изоляции КЛ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |
|  | КЛ-6кВ: РЛНД вх./вых. опор ВЛ-6кВ к КТП-87а | 30.09.20г. 900 | 30.09.20г. 1200 | Испытание изоляции КЛ-6кВ повышенным напряжением | Согласно графику ППР. |

Примечание: в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |