Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Новововронеж МУП "Горэлектросети»"

(наименование организации)

Россия, Воронежская обл, 396070 г. Нововоронеж, ул. Заводской проезд,9

(адрес организации)

- Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, - предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | https://nv-ges.narod.ru |
| Дата опубликования (размещения) |  |  |
| Отчетный период |  | Июнь 2021 года |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонта | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС 110/6 кВ «Северная» ОРУ 110 кВ В-110-Т1, ТТ-110-Т1, Т1, ТСН-1. | 01.06.21 г. 8:30 | 04.06.21 г. 15:00 | Профилактическое восстановление устройств РЗиА, текущий ремонт выключателей и приводов, испытание силовых трансформаторов. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 110/6 кВ «Северная» ОРУ 110 кВ В-110-Т2, ТТ-110-Т2, Т2, ТСН-2. | 07.06.21 г. 8:30 | 10.06.21 г. 15:00 | Профилактическое восстановление устройств РЗиА, текущий ремонт выключателей и приводов, испытание силовых трансформаторов. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 35/6 кВ № 1 «Котельные» КРУН 6 кВ яч. № 8 ТСН-1. | 15.06.21 г. 8:30 | 15.06.21 г. 15:00 | Профилактическое восстановление устройств РЗиА, испытание силового трансформатора. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 35/6 кВ № 1 «Котельные» КРУН 6 кВ яч. № 1. | 16.06.21 г. 8:30 | 16.06.21 г. 15:00 | Профилактическое восстановление устройств РЗиА, испытание изоляции МВ, текущий ремонт МВ и привода. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 35/6 кВ № 1 «Котельные» КРУН 6 кВ яч. № 2. | 17.06.21 г. 8:30 | 17.06.21 г. 15:00 | Профилактическое восстановление устройств РЗиА, испытание изоляции МВ, текущий ремонт МВ и привода. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 35/6 кВ № 1 «Котельные» КРУН 6 кВ яч. № 3. | 18.06.21 г. 8:30 | 18.06.21 г. 15:00 | Профилактическое восстановление устройств РЗиА, испытание изоляции МВ, текущий ремонт МВ и привода. | Согласно графику ППР. |

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата и время вывода в ремонт | Дата и время вывода из ремонт | Виды работ (категория заявки) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС 35/6 кВ № 1 «Котельные» КРУН 6 кВ яч. № 6 ТН-6-1. | 21.06.21 г. 8:30 | 21.06.21 г. 15:00 | Профилактическое восстановление устройств РЗиА, испытание и текущий ремонт трансформатора напряжения. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 35/6 кВ № 1 «Котельные» КРУН 6 кВ яч. № 16 ТН-6-2. | 22.06.21 г. 8:30 | 22.06.21 г. 15:00 | Профилактическое восстановление устройств РЗиА, испытание и текущий ремонт трансформатора напряжения. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 35/6 кВ № 1 «Котельные» КРУН 6 кВ яч. № 4, ТП-45 Т2. | 23.06.21 г. 8:30 | 25.06.21 г. 15:00 | Профилактическое восстановление устройств РЗиА, испытание изоляции МВ, текущий ремонт МВ и привода. Испытание и текущий ремонт силового трансформатора. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 35/6 кВ № 1 «Котельные» КРУН 6 кВ яч. № 5. | 28.06.21 г. 8:30 | 28.06.21 г. 15:00 | Профилактическое восстановление устройств РЗиА, текущий ремонт МВ и привода. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 35/6 кВ № 1 «Котельные» КРУН 6 кВ яч. № 12. | 29.06.21 г. 8:30 | 29.06.21 г. 15:00 | Профилактическое восстановление устройств РЗиА, текущий ремонт МВ и привода. | Согласно графику ППР. |
|  | ПС 35/6 кВ № 1 «Котельные» КРУН 6 кВ яч. № 15. | 30.06.21 г. 8:30 | 30.06.21 г. 15:00 | Профилактическое восстановление устройств РЗиА, текущий ремонт МВ и привода. | Согласно графику ППР. |

Примечание: в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |